## Learning resources
Resource_ID | Resource_Name | Chapter | Link_File | Deadline | Uploaded_Date | Mem_ID | Status
LTCB01 | Basic Components | 1 | https://drive.google.com/file/d/1HyCmxDgIxWzYs4IBVMA7wnlkxVLp9TXG/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-13 | B2504868 | Uploaded
LTCB02 | Branching Statements | 2 | https://drive.google.com/file/d/1p43sMQ8dwGj4cOPyroWPB0anKXOAhGHc/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-13 | B2504868 | Uploaded
LTCB03 | Loop Statements | 3 |  | 2026-03-14 |  | B2504868 | Missing
LTCB04 | Functions | 4 | https://drive.google.com/file/d/11RuZNfSILe9BZTVQ1mjMSKHtef_Laxoz/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-15 | B2504868 | Uploaded
LTCB05 | Recursive Functions | 5 | https://drive.google.com/file/d/1JCmCSFlvnirLX0nF3ZbPwZ_qA2B_RKX7/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-15 | B2504868 | Uploaded
LTCB06 | Array | 6 | https://drive.google.com/file/d/1BK6gCM1PUrN48bmfk6uHUEy43ArUWdpJ/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-13 | B2504868 | Uploaded
LTCB07 | String | 7 |  | 2026-03-14 |  | B2504882 | Missing
LTCB08 | Structures | 8 | https://drive.google.com/file/d/1HS_weriTLR5G0h95A8w1gfq6-_iHDT-_/view?usp=sharing | 2026-03-14 | 2026-03-13 | B2504868 | Uploaded
LTCB09 | Pointer | 9 |  | 2026-03-17 |  | B2504882 | Draft
LTCB10 | Dynamic String | 10 |  | 2026-03-17 |  | B2504868 | Draft

## Assignment
bbvvvvD/g | Task_Name | Task_detail | Mem_ID | Mem_Name | Start_Date | Deadline | Completion_Date | Status
T01 | Xác định phạm vi dự án và lập kế hoạch công việc | Xác định mục tiêu hệ thống Digital Team Hub, chia nhiệm vụ cho các thành viên và lập timeline thực hiện | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | Done
T02 | Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) | Xác định các bảng MEMBERS, ASSIGNMENTS, LEARNING_RESOURCES, khóa chính và khóa ngoại | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | Done
T03 | Tạo cơ sở dữ liệu SQLite và các bảng | Tạo file TeamData.db và viết lệnh CREATE TABLE cho các bảng | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | Done
T04 | Viết các truy vấn SQL | Tạo các query lọc task theo trạng thái, join bảng MEMBERS và ASSIGNMENTS | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | Done
T05 | Tổng hợp tài liệu học tập Chapter 1–3 | Tìm và lưu trữ slides, bài tập, code mẫu cho các chapter 1–3 | B2504868 | Nguyễn Phúc Nguyên Chương | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | In Progress
T06 | Tổng hợp tài liệu học tập Chapter 4–6 | Tìm và lưu trữ slides, bài tập, code mẫu cho các chapter 4–6 | B2504868 | Nguyễn Phúc Nguyên Chương | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | In Progress
T07 | Cập nhật thông tin tài liệu vào database | Nhập các tài liệu đã thu thập vào bảng LEARNING_RESOURCES và cập nhật trạng thái | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | In Progress
T08 | Xuất dữ liệu từ database sang Excel | Export các bảng MEMBERS, ASSIGNMENTS, LEARNING_RESOURCES sang Excel | B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  | In Progress
T09 | Tạo dashboard trong Excel | Tạo biểu đồ thống kê trạng thái task và trạng thái tài liệu bằng Pivot hoặc chart | B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  | In Progress
T10 | Tạo GitHub repository cho project | Tạo repo, thiết lập cấu trúc thư mục và cấp quyền cho các thành viên | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | Done
T11_A | Tạo GitHub account | Các thành viên tạo GitHub Account để up file lên repo | B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T12 | Vẽ sơ đồ kết nối mạng của nhóm | Vẽ network topology từ thiết bị cá nhân → router → ISP → cloud services | B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 2026-03-12 | Done
T13 | Thiết lập xác thực hai lớp (2FA) cho các tài khoản | Hướng dẫn các thành viên bật 2FA | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | Not Started
T14 | Soạn chính sách mật khẩu của nhóm | Viết quy định về độ dài mật khẩu, ký tự đặc biệt và cách quản lý mật khẩu | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-11 | 2026-03-15 |  | Overdue
T15_A | Thu thập ảnh góc học tập của các thành viên | Chụp ảnh workspace của từng thành viên và chú thích theo tiêu chuẩn ergonomic | B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T16 | Tổng hợp nội dung báo cáo kỹ thuật, word | Tổng hợp các phần giải thích về database, Excel dashboard, GitHub và các bước thực hiện từ các files ProcessRecord | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-20 | 2026-03-22 |  | Not Started
T17 | Thiết kế slide PowerPoint | Tạo các slide tóm tắt database schema, network diagram, security và AI prompts | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-20 | 2026-03-22 |  | Not Started
T18 | Dựng kịch bản quay Video | Xác định độ dài video. Xác định video gồm mấy phần, độ xài từng phần, mỗi phần sẽ gồm nhưng nói dung gì, trình bày/ biểu diễn ra sao. | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-20 | 2026-03-22 |  | Not Started
T19 | Quay video demo hệ thống | Quay phần giới thiệu nhóm và demo database, Excel dashboard, GitHub | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-21 | 2026-03-24 |  | Not Started
T20 | Chuẩn bị file ZIP nộp bài | Gom tất cả file database, Excel, ảnh, report, video vào một file ZIP | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-21 | 2026-03-22 |  | Not Started
T11_B | Tạo GitHub account | Các thành viên tạo GitHub Account để up file lên repo | B2504868 | Nguyễn Phúc Nguyên Chương | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T11_C | Tạo GitHub account | Các thành viên tạo GitHub Account để up file lên repo | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T11_D | Tạo GitHub account | Các thành viên tạo GitHub Account để up file lên repo | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Overdue
T11_E | Tạo GitHub account | Các thành viên tạo GitHub Account để up file lên repo | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T15_B | Thu thập ảnh góc học tập của các thành viên | Chụp ảnh workspace của từng thành viên và chú thích theo tiêu chuẩn ergonomic | B2504868 | Nguyễn Phúc Nguyên Chương | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T15_C | Thu thập ảnh góc học tập của các thành viên | Chụp ảnh workspace của từng thành viên và chú thích theo tiêu chuẩn ergonomic | B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
T15_D | Thu thập ảnh góc học tập của các thành viên | Chụp ảnh workspace của từng thành viên và chú thích theo tiêu chuẩn ergonomic | B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Overdue
T15_E | Thu thập ảnh góc học tập của các thành viên | Chụp ảnh workspace của từng thành viên và chú thích theo tiêu chuẩn ergonomic | B2504893 | Nguyễn Thành Tài | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | Done
Row Labels | Count of Status
Done | 14
In Progress | 5
Not Started | 6
Overdue | 3
Grand Total | 28

## Member
Mem_ID | Name | Email
B2504882 | Ngô Triệu Mẫn | manb2504882@student.ctu.edu.vn
B2504878 | Trần Lê Minh Khôi | tranleminhkhoi1510@gmail.com
B2504868 | Nguyễn Phúc Nguyên Chương | chuongB2504868@student.ctu.edu.vn
B2504867 | Nguyễn Ngọc Châu | chaub2504867@student.ctu.edu.vn
B2504893 | Nguyễn Thành Tài | taib2504893@student.ctu.edu.vn